## ANEXO 5
INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE HITOS
PRIMER TRIMESTRE: 21 DE MAYO - 21 DE AGOSTO DE 2001
Proyecto AG-CT-011:"Sistemas de Información Geográfica para Aplicaciones Agropecuarias en el Ordenamiento de Territorios y Manejo Integral de Cuencas
PLAN DE HITOS DEL PROYECTO
|  |  | DESCRIPCION DEL HITO | CÓDIGO | FECHA LIMITE | ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA ALCANZADO | COMENTARIO
1 | Año 1 | 1 Trimestre
2 |  | Insumo | Mobiliario y equipos de oficina materiales y suministros | 111 | 2001-05-21 | mes 01 | Facturas, equipos, software | 2001-05-21 | Mobiliario y equipos de oficina disponibles (Anexo 1.1). Licencias académicas de Software SIG (Ilwis, Microstation, MGE) (Anexo 1.2). Equipos workstation (CDC) para el Almanaque y Software (Anexo 3.1)
7 |  | Insumo | Datos e información cartográfica con la calidad requerida para el AEE | 211 | 2001-05-21 | mes 01 | Documentos, reportes, informes, facturas, equipos | 2001-05-21 | Disponibilidad de información cartográfica digital a nivel nacional escala 1:500.000 de: Mapa Base; Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo 1994; Uso Potencial 1994 y escala 1:1´000.000 a nivel nacional de: Sistema Nacional de Áreas Protegidas y División Político Administrativa, a nivel Provincial y Cantonal. Los Archivos digitales están despositados en los equipos del Dpto. de Geomática del CDC.
3 |  | Actividad | Conformar la estructura académica correspondiente, promover y difundir programa de posgrado | 110 | 2001-08-20 | mes 03 | Resoluciones, documentos curriculares | 2001-08-20 | Actas de reuniones de los equipos académicos de Cuenca (Anexo 1.3), material de difusión (Anexo 1.4) y Acta Académica Loja (Anexo 2.1) material de difusión (Anexo 2.2)
4 |  | Actividad | Adecuar oficinas, aulas y laboratorios e implementación de equipos, sistematizar y producir material didactico | 120 | 2001-08-20 | mes 03 | Laboratorios, oficinas, material adquirido, recopilado o producido. | 2001-08-20 | Oficinas, aulas y laboratorios disponibles (Anexo 1.5), implementación de equipos y software en proceso de adquisición, material didáctico adquirido (Anexo 1.6)
5 |  | Actividad | Definir líneas de investigación aplicadas al manejo de cuencas hidrográficas | 130 | 2001-08-20 | mes 03 | Informes sobre las líneas de investigación definidas | 2001-08-20 | Documentos curriculares disponibles: Universidad del Azuay en la dirección web: http://www.uazuay.edu.ec/psig/home.htm. Universidad Nacional de Loja en e-mail: sig-ch@unl.edu.ec
8 |  | Actividad | Inventariar, evaluar, recopilar, sistematizar y estandarizar información existente orientada al sector agropecuario | 210 | 2001-08-20 | mes 03 | Archivos analógicos y digitales | En ejecución | Esta actividad se encuentra compartida entre inventario y evaluación de información existente (Anexo 3.2.) y recopilación, sistematización y estandarización de información (Anexo 3.3.)
9 |  | Actividad | Ejecutar talleres para normar el ingreso de información, diseño, estructura de datos, control de calidad para el AEE | 220 | 2001-08-20 | mes 03 | Certificados de participación, diccionario de datos, informes de trabajo | 2001-06-06 | Taller para normar el ingreso de la información, diseño, estructura de datos control de calidad par el AEE, realizado en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE del 4 al 6 de junio del 2001 (Anexo 3.4.) .
10 |  | Actividad | Ingreso y control de calidad de la información | 230 | 2001-08-20 | mes 03 | Manual de normas y códigos para ingreso de información. | En ejecución | Ingreso y control de calidad de la información, en ejecución, tomando como fundamento las resoluciones adoptadas en el taller y las normas generales de ingreso de información (Anexo 3.5.)
11 |  | Actividad | Constituir un grupo de coordinación interinstitucional | 310 | 2001-08-20 | mes 03 | Cartas de intención y compromiso, actas de sesiones | 2001-06-20 | Actas de reuniones del Consejo Administrativo del proyecto (Anexo 4.1)
6 |  | Resultado | Plan y programas curriculares e instrumentos de evaluación aprobados, infraestructura académica implementada en un 80% | 100 | 2001-08-20 | mes 03 | Documentos elaborados | 2001-08-20 | Documentos curriculares disponibles: Universidad del Azuay en la dirección web: http://www.uazuay.edu.ec/psig/home.htm. Universidad Nacional de Loja en e-mail: sig-ch@unl.edu.ec. Actas de reuniones de los equipos académicos de Cuenca (Anexo 1.3), material de difusión (Anexo 1.4), acta de reunión Académica Loja (Anexo 2.1), material de difusión (Anexo 2.2). Oficinas, aulas y laboratorios disponibles (Anexo 1.5), material didáctico adquirido (Anexo 1.6)
12 |  | Resultado | Información disponible y estructura de datos para el AEE sistematizada en un 25%, ingreso y control de calidad de la información iniciado | 200 | 2001-08-20 | mes 03 | Documentos, reportes e informes | En ejecución | Realizado el 25 % de la digitalización manual de 12 cartas topográficas escala 1:250.000
13 |  | Resultado | Grupo de coordinación interinstitucional constituido | 300 | 2001-08-20 | mes 03 | Documentos, reportes e informes; acta de reunión | 2001-06-20 | Actas de reuniones del Consejo Administrativo del proyecto (Anexo 4.1)
Cuenca, 21 de agosto de 2001
______________________
Ing. Paúl Ochoa Arias
COORDINADOR DE LA ALIANZA