## ANEXO 5
INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE HITOS
SEGUNDO TRIMESTRE: 21 DE AGOSTO - 21 DE NOVIEMBRE DE 2001
Proyecto AG-CT-011:"Sistemas de Información Geográfica para Aplicaciones Agropecuarias en el Ordenamiento de Territorios y Manejo Integral de Cuencas
PLAN DE HITOS DEL PROYECTO
|  | DESCRIPCION DEL HITO | CÓDIGO | FECHA LIMITE | ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | FECHA ALCANZADO | COMENTARIO
Año 1 | 2 Trimestre
| Insumo | Equipos informáticos, laboratorios, aulas, software SIG. | 411 | 2001-08-21 | mes 03 | Facturas, equipos, software | 2001-10-12 | Postgrado en Cuenca: Aula de capacitación disponible e implementada (anexo 1.1), Software Arc View contratado (anexo 1.2), Laboratorio Informático en proceso de adquisición (disponible en Enero de 2002, Anexo 1.3), Postgrado en Loja: Aula de capacitación lista para el inicio del postgrado (anexo 2.1), Software Arc View contratado conjuntamente con la Universidad del Azuay (anexo 1.2), laboratorio informático disponible en marzo de 2002.
| Insumo | Datos básicos disponibles, Hardware y Software | 511 | 2001-08-21 | mes 03 | Facturas, equipos, software | 2001-08-21 | Datos básicos disponibles para el Almanaque Electrónico Ecuatoriano: Mapa Uso Potencial del Suelo a escala 1:500.000 a nivel Nacional, Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo a escala 1:500.000, Mapa de Geomorfología a escala 1:500.000, Mapa de Geología a escala 1:1’000.000 a nivel Nacional, Mapa Base 1:250.000 a nivel Nacional (anexo 3.3), Hardware y Software diponible (anexo 3.2)
| Actividad | Caracterizar el Grupo Meta y conformar el Grupo de Referencia del Proyecto | 610 | 2001-10-21 | mes 05 | Documentos; Acta de reunión del grupo de referencia | 2001-11-15 | Primera reunión del grupo de referencia realizada el 15 de noviembre, acta y materiales (anexo 1.4)
| Actividad | Selecccionar, admitir estudiantes y ejecutar el Plan Curricular de estudio propuesto | 410 | 2001-11-20 | mes 06 | Plan y programas curriculares, resultados de evaluación a alumnos y a docentes | 2001-11-20 | Planes y programas académicos curriculares listos para los postgrados (Universidad del Azuay disponible en la dirección web: http://www.uazuay.edu.ec/psig/home.htm. Universidad Nacional de Loja en e-mail: sig-ch@unl.edu.ec) y aprobados por las instancias correspondientes (Cuenca: anexo 1.5, Loja: Anexo 2.2), estudiantes admitidos (Anexo 1.6 Cuenca, Anexo 2.3 Loja)
| Actividad | Sistematizar y producir el material didáctico necesario, coordinando con PROMSA el plan de difusión | 420 | 2001-11-20 | mes 06 | Material adquirido, recopilado o producido | 2001-11-20 | Materiales preparados por los profesores, reproducidos para cada uno de los módulos (disponible en las oficinas de los postgrados en Cuenca y Loja, anexo 1.7)
| Actividad | Definir líneas de investigación, espacios geosociales de intervención y esquemas de tesis | 430 | 2001-11-20 | mes 06 | Informes sobre las líneas de investigación definidas | 2001-11-20 | Comisiones de asesoría para los trabajos de investigación en funcionamiento, en Cuenca, presidida por el Dr. Gustavo Chacón y en Loja por el Ms. Marlon Chamba Morales. Se aplicarán normas básicas para los trabajos y se han determinado las áreas de investigación (anexo 1.8 y anexo 1.9) .
| Actividad | Recopilar, sistematizar, estandarizar, ingresar y controlar la calidad de la información. | 510 | 2001-11-20 | mes 06 | Archivos analógicos, digitales, manuales de normas y códigos para el ingreso de la información | 2001-11-20 | Convenio con la ESPE y la Alianza Jatun Sacha/CDC-Ecuador (Anexo 3.1) formalizado y en ejecución. Carta Compromiso suscrita para detallar las responsabilidades de las partes en el proyecto (Anexo 3.2). Información básica y temática disponible para el Almanaque Electrónico Ecuatoriano a diferentes escalas (según detalle del Anexo 3.3). Reuniones periodicas realizadas para el seguimiento del trabajo técnico y administrativo-financiero (Anexo 3.4 y 3.5).
| Resultado | Infraestructura académica implementada, programa académico de posgrado iniciado y ejecutado en un 20 % | 400 | 2001-11-20 | mes 06 | Documentos, reportes, informes, constatación física | 2001-11-20 | Infraestructura académica implementada (están pendientes los equipos informáticos: Cuenca en Enero, Loja: marzo 2002) , el postgrado en Cuenca inició el 15 de octubre y en Loja inicia el 23 de noviembre (anexos1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3)
| Resultado | Información disponible y estructura de datos sistematizada en un 60%. | 500 | 2001-11-20 | mes 06 | Documentos, actas, reportes e informes | 2001-11-20 | Estructura de datos sistematizada en un 60 %, información digital ya disponible (Anexos 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6)
| Resultado | Grupo Meta caracterizado; Grupo de Referencia constituido | 600 | 2001-11-20 | mes 06 | Informe; Acta de constitutiva del grupo de referencia | 2001-11-15 | Primera reunión del Grupo de Referencia efectuada el 15 de noviembre (anexo 1.4)
Cuenca, 10 de diciembre de 2001
______________________
Ing. Paúl Ochoa Arias
COORDINADOR DE LA ALIANZA